## Folha1
Area | Item | Test Case | Precondition | Test Steps | Expected Result | Observações | Actual Result | Pass/Fail | Data
Login | 1
| a | verificar login com email | Ter-se registado na plataforma ( Item 2j ) | Inserir joaosilva@gmail.com no campo E-Mail; inserir joaosilva12 no campo Password; clicar no botão enter | Levar para a página de perfil |  | Login Failed | Fail | 2018-11-15
| b | verificar login com username | Ter-se registado na plataforma | Carregar no botão enter com o username no campo E-mail/Username | Levar para a página de perfil |  | Login Failed | Fail
| c | verificar campo password vazio | Não ter escrito nada no campo password | Inserir joaosilva@gmail.com no campo E-Mail; clicar enter | Nada acontecer |  | Nada acontece | Pass
| d | verificar campo username/email vazio | Não ter escrito nada no campo username/e-mail | Carregar no botão enter com os campos vazios | Nada acontecer |  | Nada acontece | Pass
| e | verificar ambos os campos vazios | Não ter escrito nada no campo username/e-mail e password | Carregar no botão enter com os campos vazios | Nada acontecer |  | Nada acontece | Pass
| f | verificar login com password errada | Ter-se registado na plataforma | Inserir joaosilva@gmail.com no campo E-Mail; inserir joanarocha21 no campo Password; clicar no botão enter | Nada acontecer |  | Nada acontece | Pass
| g | botao de registo leva a pagina de registo | Estar na página inicial | Carregar no botão de registo | Levar para a pagina de registo |  | Vai para a página de registo | Pass
Register | 2
| a | logotipo leva a pagina inicial | Estar na página de registo | Carregar no Logotipo | Levar para a pagina de login | Não dá para carregar no logótipo | Não acontece nada | Fail
| b | adicionar foto de perfil | Ter clicado no botão de registo (Item 1g) | Clicar na area da foto de perfil e adicionar foto teste_1.jpg | Foto de perfil redimensionada | Foto não fica redimensionada | Foto adicionada | Pass
| c | opçao de remover foto de perfil | Ter adicionado foto de perfil (Item 2b) | Clicar em botao para remover | Foto de perfil removida | Foto não redimensionou, os botões ficaram atrás da foto |  | Fail
| d | opção de substituir a foto de perfil | Ter adicionado foto de perfil | Clicar na area da foto de perfil e adicionar uma nova foto teste_2.jpg | Foto é substituida por nova escolhida |  | Foto alterada | Pass
| e | descriçao nao ser obrigatoria | Ter clicado no botão de registo (Item 1g) | Deixar o campo de descrição em branco | Inscriçao com sucesso |  | inscrição feita | Pass
| f | vertificar campos obrigatorios | Ter clicado no botão de registo (Item 1g) | Clicar no botão de registar sem preencher o número ORCID | Avisa que os campos estão vazios |  | aavisa que falta orcid | Pass
| g | password tem de ter 6 caracteres ou mais | Ter clicado no botão de registo (Item 1g) | Inserir "joao" no campo de password | Avisa que é uma password invalida |  | aviso de password | Pass
| h | Inserção de Área de Interesse | Estar na página de registo | Clicar no botão que diz "Biology" | Aparecer a area de interesse num bloco azul sem afetar o layout da página | Não existe botão |  | Fail
| i | Remoção de Área de Interesse | Ter inserido uma área de interesse (Item 2h) | Clicar novamente no botão que diz "Biology" | Area de interesse é removida | Não existe botão |  | Fail
| j | registo sob condiçoes de sucesso | Ter todos os campos obrigatórios preenchidos (Item 2f) | Fazer registo normalmente | Inscriçao com sucesso |  | registo com sucesso | Pass
Profile | 3
| a | logotipo leva a feed | Estar na página de perfil | Carregar no logotipo | Levar para a página de feed | Não dá para carregar no logótipo | Não acontece nada | Fail
| b | testar ligaçao a feed na barra de cabeçalho | Estar na página de perfil | Carregar no link News Feed | Levar para a página de feed |  | Vai para a página de feed | Pass
| c | testar ligaçao a bookmarks na barra de cabeçalho | Estar na página de perfil | Carregar no link Bookmarks | Levar para a página de bookmarks |  | vai para a página de bookmarks | Pass
| d | botao de ediçao de perfil funciona | Estar na página de perfil | Carregar no botão de edição de perfil | Abrir ediçao do perfil |  | Leva para a edição de perfil | Pass
| e | alterar campos na ediçao de perfil | Estar na página de perfil | Clicar em campo de Nome e escrever 'Duarte', Clicar em campo de Instituição e escrever 'Stanford University' | Campos ficam com novos dados |  | Campos assumem os novos dados | Pass
| f | Verificar se descrição não aparece cortada caso seja demasiado grande | Estar na página de perfil | Escrever uma descrição com um número considerável de carateres ( 500 ) | Caso a descrição seja demasiado grande, haver uma mudança de linha ou aparecer umas reticências |  | Muda de linha caso o texto seja muito grande | Pass
| h | Alterar foto de perfil | Ter adicionado foto de perfil (Item 2b) | Inserir uma nova profile picture | A foto aparece redimensionada | Na página de edição de perfil a foto aparece redimensionada, no perfil de utilizador a foto não redimensiona | Foto alterada e redimensionada | Pass
| i | Inserir uma nova descrição | Ter adicionado uma descrição | Inserir uma nova descrição que ultrapasse o limite de uma linha | A descrição inserida seria visivel em varias linhas |  | Descrição dividida em várias linhas | Pass
NewsFeed | 4
| a | botao de Bookmarks leva a Página de Gestão de Bookmarks | Estar no feed de notícias | Carregar no botao de bookmark | Levar para pagina de gestao de bookmarks |  | leva para a página de bookmarks | Pass
| b | posts por ordem de data | Estar no feed de notícias, Ter algum interesse (Item 2h) | Verificar se posts estao ordenados por data | Posts estarem ordenados por data |  | não há posts | Fail
| c | posts apresentam imagem contida no link | Estar no feed de notícias, Ter algum interesse | Verificar se posts contém imagem do link | Posts conterem imagem do link |  | não há posts | Fail
| d | posts do twitter remetem para tweet original | Estar no feed de notícias, Ter algum interesse | Clicar num post que apareça | Abrir novo separador com tweet |  | não há posts | Fail
| e | criar um post | Estar no feed de notícias | Escrever um post no campo Write a new post o texto "Este é um novo post" e clicar no botão Submit | O novo post é adicionado ao feed de noticias |  | não aparece | Fail
Bookmarks | 5
| a | criar pastas | Estar na página de marcadores (Item 4a) | Carregar em add folder e criar novo com nome "Pasta_teste_1" | Cria nova pasta de bookmarks |  | criou nova pasta | Pass
| b | apagar pastas | Ter pastas criadas (Item 5a) | Carregar em delete ao lado do nome da pasta "Pasta_teste_1" | Apaga pasta |  | apagou a pasta | Pass
| c | renomear pastas | Ter pastas criadas (Criar pasta Pasta_teste_2 (Item 5a)) | Mudar nome da pasta Pasta_teste_1 para Pasta_renomeada | Nome da pasta e mudado |  | não deu para alterar o nome | Fail
| d | clicar numa pasta | Estar na página de marcadores | Clicar no botao da pasta Pasta_teste_1 | Abre os bookmarks que pertencem a pasta |  | abre os bookmarks que pertencem a pasta | Pass
| e | pesquisar por hashtag nao existente | Estar na página de marcadores e a pesquisar na barra de pesquisa do Gerenciador de Marcadores | Meter nome de hashtag nao existente (ex: #Culinaria) | Nada aparece nos resultados |  | não aparece nada | Pass
| f | pesquisar pastas ou marcadores atraves de hashtags | Estar na página de marcadores. Existir um marcador com o #biology associado | Pesquisar por #biology | Pesquisar por pastas em que o hashtag esta inserido |  | aparece as pastas onde existe o hashtag | Pass
| g | testar editar marcador | Ter marcadores (Criar marcador com nome Marcador_teste) | Clicar no menu do marcador Marcador_teste, e depois opção editar. Editar title para Marcador_editado, clicar em "Salvar marcador" | Bookmark editado com sucesso |  | não existe | Fail
| h | testar remover marcador | Ter marcadores (Criar marcador com nome Marcador_teste) | Clicar no menu do marcador Marcador_teste, e depois opção eleminar | bookmark apagado |  | bookmark apagado | Pass
| i | botao adicionar marcador | Estar na página de marcadores | Clicar em bookmark e preencher campos | Bookmark criado |  | bookmark criado | Pass
| j | adicionar bookmark sem url | Estar na página de marcadores | Adicionar bookmark e nao meter url | Nao e criado |  | bookmark não é criado | Pass
| k | clicar em bookmark | Estar na página de marcadores | Clicar num bookmark | abrir info do bookmark |  | abre a info do bookmark | Pass
| l | bookmark de url | Estar na página de marcadores | Na criaçao de bookmarks, meter um link | Link funcional ao ver bookmark |  | link funcional | Pass
Non-Functional | 6
| a | maximo de 3 segundos para carregar pagina | Mudar de página ou Clicar no botão de Refresh | Carregar no botão de Feed, Cronometrar o tempo que demora a carregar a página | Demorar no máximo 3 segundos a carregar a página |  |  | Pass
| b | Botão logout encerra sessão e é apresentada a página de login | Estar Logged In | Clicar no botão de Logout | Voltar à página de login |  | Botão logout não faz nada | Fail